## Sheet1
“13+1000”国家体验式宣传教育与应急演练基地项目（申报“十四五”规划重点工程项目）
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 预期目标 | 建设单位 | 建设地点 | 前期工作进展和建设条件落实情况 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 资金估算（亿元） |  |  | 项目联系人
[9 empty] | 合计 | 中央 | 地方
1 | 服务京津冀 北京体验式宣传教育与应急演练基地 | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、实景再现应急演练； 5、一带一路应急与安全国际交流中心。 | 1、服务京津冀1亿人口； 2、年接待能力300万人； 3、每年举办演练50场； 4、年举办一带一路应急与安全交流活动3场。 | 中铁建与北京恒远嘉业房地产公司 | 朝阳区陶家园 | 用地选址初步确定，正开展可行性研究和概念规划设计，节能、环评工作随后开展工作 | 2021年 | 2024年 | 20 | 12 | 8
2 | 服务粤港澳 粤港澳大湾区基地之一期工程：佛山市顺德区安全教育和应急救援基地 | 1、生命安全体验馆内设国内外先进科技展览馆、综合安全教育、模拟、训练体验馆、安全培训考核中心、户外应急体验馆、溺水体验馆、休息区、停车场等配套设施。 2、应急救灾救援物资储备仓库。 3、集海陆空应急抢险救援演练为一体的综合基地。 | 1、服务粤港澳大湾区，一期工程形成每年培训100万人次的培训能力。 2、成为区域专兼职的应急救援力量，如民兵轻舟队、潜水队、防汛抢险队等23种救援队伍的常规化训练基地。 3、成为区域大中小学生安全和应急能力实训的训练场地。 4、配备按Ⅱ类救灾物资储备库标准建设的全区应急救灾救援物资储备仓库。 | 顺德区应急管理局 | 佛山市顺德区伦教街道熹涌管理区（顺德船厂原址） | 前期已在国家重大建设项目库平台、广东省投资项目在线审批监管平台进行项目登记，开展可行性研究报告工作并完成了初稿。项目立项、用地、规划、环保审批工作正在进行中。 | 2021年 | 2024年 | 5.1 | 2.75 | 2.35 | 李发彬
| 粤港澳大湾区基地之二期工程：佛山市顺德基地 扩建或珠海/深圳/广州南沙选址建设 | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、增强面向从业人员的专业实训与演练场馆（二期）。 3、增强面向广大群众的体验式教育与科普场馆（二期）； 4、以粤港澳互动为特征组织实景再现应急演练； | 1、服务粤港澳大湾区1.2亿人口； 2、二期年接待能力200万人（两期工程合并一共300万人次； 3、联动社区100个； 4、每年举办演练50场； 5、年举办粤港澳应急与安全交流活动2场。 | 顺德区应急管理局或其他 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中：跟广州南沙区、珠海等进行深入商谈选址。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 9 | 6
3 | 服务长三角 南京体验式宣传教育与应急演练基地。 （上海、杭州、扬州等城市在同步商谈） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、实景再现应急演练； 5、一带一路应急与安全国际交流中心。 | 1、服务长三角1.5亿人口； 2、年接待能力300万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； 5、年举办一带一路应急与安全交流活动3场。 | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中：跟南京浦口区、杭州江干区商谈。 | 2021年 | 2024年 | 20 | 12 | 8
4 | 服务海峡两岸 厦门体验式宣传教育与应急演练基地。 （泉州、漳州候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、实景再现应急演练； 5、海峡两岸应急与安全交流中心。 | 1、服务福建及周边地区及海峡两岸。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； 5、年举办一带一路应急与安全交流活动3场。 | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 9 | 6
5 | 服务南海 三亚体验式宣传教育与应急演练基地。 （海口等城市候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向海洋渔业及旅游从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众及游客的体验式教育与科普场馆； 4、实景再现应急演练； | 1、服务南海及内地旅游需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区50个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 11.25 | 3.75
6 | 服务新疆等 乌鲁木齐体验式宣传教育与应急演练基地 （阿尔泰等城市候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出实景再现反恐应急演练； | 1、服务新疆及内地旅游需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区50个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 13.5 | 1.5
7 | 服务西北 西安体验式宣传教育与应急演练基地 （兰州、银川等城市商洽中） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出实景再现反恐应急演练； | 1、服务西北省市6000万人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 13.5 | 1.5
8 | 服务西南 成都体验式宣传教育与应急演练基地。 （重庆、贵阳、昆明等城市候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出地震、泥石流、森林火灾等自然灾害及城市生活等实景再现应急演练； | 1、服务西南省市1.5亿人口需求。 2、年接待能力300万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 20 | 18 | 2
9 | 服务东北 哈尔滨体验式宣传教育与应急演练基地。 （沈阳、大连等城市候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、实景再现应急演练； | 1、服务西南省市1.08亿人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区50个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 13.5 | 1.5
10 | 服务山东片区 青岛体验式宣传教育与应急演练基地。 （烟台、威海候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出海洋及城市生活等实景再现应急演练； 5、上合组织应急与安全交流中心。 | 1、服务山东及周边1.0亿人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； 5、每年举办一次上合组织应急与安全交流活动。 | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 11.25 | 3.75
11 | 服务江西湖南片区 萍乡体验式宣传教育与应急演练基地。 （长沙、南昌等候选） | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出矿区及城市生活等实景再现应急演练； | 1、服务江西湖南及周边1.1亿人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 11.25 | 3.75
12 | 服务长江经济带中段 武汉体验式宣传教育与应急演练基地。 | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出公共卫生突发事件及城市生活等实景再现应急演练； | 1、服务湖北及周边近1.0亿人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区100个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 11.25 | 3.75
13 | 服务黄河生态经济带 郑州/禹州/洛阳体验式宣传教育与应急演练基地。 | 1、安全文化体验馆（含安全文化大讲堂），用于提高人民群众的应急与安全意识，构建安全命运共同体； 2、面向从业人员的专业实训与演练场馆。 3、面向广大群众的体验式教育与科普场馆； 4、重点突出黄河治理/水灾及城市生活等实景再现应急演练； | 1、服务河南及周边1.0亿人口需求。 2、年接待能力200万人； 3、联动动社区50个。 4、每年举办演练50场； | 商谈中 | 商谈中 | 前期选址与建设内容研发进行中。 | 2021年 | 2024年 | 15 | 11.25 | 3.75
13个体验式宣教教育与应急演练基地 小计 | [8 empty] | 215.1 | 159.5 | 55.6
1000个社区应急与安全站（每个50万） 小计 | [8 empty] | 5 | 3 | 2
教材与师资培训 小计 | [8 empty] | 0.65 | 0.65
前三年运营扶持补贴 小计 | [8 empty] | 11.7 | 8.775 | 2.925
合计 | [8 empty] | 232.45 | 171.925 | 60.525
232.45
[5 empty] | 232.45 | 60.45