橙郡小区项目建设进度说明

由我公司开发建设的橙郡住宅小区已建设楼栋为1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼及A段地下车库，截止2019年11月18日已完工程量具体说明如下：

（1）1#楼建筑面积：21977.34㎡，总楼层为25层，其中商业建筑面积:1509.97㎡，截止目前已完工程：主体封顶、二次结构、塑钢窗窗框安装、楼梯扶手、阳台护栏；未完工程：屋面保温、屋面防水、电梯、采暖、入户门、内墙抹灰、给排水、电气工程、消防工程、局部外保温、防水工程、装饰工程、楼地面工程；

（2）2#楼总建筑面积：10243.58㎡，总楼层为25层，其中商业建筑面积:1481.64㎡，截止目前已完工程：目前主体施工至地上20层，二次结构只有一二层局部施工，其余都未做。

（3）4#楼总建筑面积：19926.75㎡，总楼层为25层，其中商业建筑面积:1189.06㎡，截止目前已完工程：主体施工至地上21层，其余都未做。（中铁施工）

（4）5#楼总建筑面积：2499.93㎡；其中商业建筑面积:432.74㎡，截止目前已完工程：主体封顶、二次结构、塑钢窗窗框安装、外墙保温、外墙真石漆；未完工程：屋面保温、屋面防水、采暖、入户门、给排水、电气工程、防水工程、装饰工程、楼地面工程、单元门斗。

（5）6#楼总建筑面积6034.68㎡，截止目前已完工程：主体封顶、二次结构、塑钢窗窗框安装、外墙保温、外墙真石漆；未完工程：屋面保温、屋面防水、电梯、消防、采暖、入户门、给排水、电气工程、防水工程、装饰工程、楼地面工程、单元门斗。

（6）7#楼总建筑面积：5808.31㎡，总楼层为9层，其中商业建筑面积:646.69m2，截至目前已完工程：主体封顶，二次结构80%已施工，其余都未做。

（7）8#楼总建筑面积：3193.82㎡，总楼层为6层，截止目前未开工（中铁施工）

（8）9#楼总建筑面积：22341.81㎡，总楼层为28层，截止目前已完工程：总共28层，目前主体施工至地上7层，其余都未做。（中铁施工）

（9）地下车库建筑面积17461㎡，已完工程：从1#楼南侧起始至6#楼西山墙终止；未完工程：7#楼东侧及9#楼周边地库未施工。

（10）物业中心总建筑面积348.42㎡，总建筑层数2层，已完工程：目前主体已封顶，塑钢窗窗框安装、其余都未做（中铁施工）。

昌吉市吉腾置业有限责任公司

2019年11月18日