## 项目整体开发节点
孝南项目整体开发节点计划
序号 | 工作任务 | 开始时间 | 完成时间 | 持续时间 | 完成标志
1 | 项目启动 | 2020.8.20 | 2018.8.31 | 11天 | 双方协议签订及资金的监控
2 | 第一宗土地收购及第二宗土地变性 | 2020.9.1 | 2021.3.31 | 180天 | 土地摘牌及股东变更
3 | 项目概念方案设计（包括定位） | 2020.9.15 | 2020.11.15 | 60天
4 | 项目方案设计 | 2020.11.16 | 2020.12.31 | 45天
5 | 地勘报告 | 2021.1.1 | 2021.1.31 | 30天
6 | 施工图设计 | 2021.2.1 | 2021.3.31 | 60天
7 | 图纸优化及目标成本测算 | 2021.4.1 | 2021.4.30 | 30天
8 | 项目土地拆迁及平整（图纸修改等） | 2021.4.1 | 2021.4.30 | 30天 | 地上物任何附着物且围挡已完成
9 | 总包单位进场准备及桩基施工或者土方施工（依设计而定），营销推广开始 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 30天 | 地勘分两批次，首批次酒店、综合服务楼以及营销中心，其他放在第二批次（启动区总平3.出来）
10 | 城市展厅开放及广告投放 | 2021.7.1 | 2121.7.1 | 1天 | 南城两处最繁华商业区
11 | 营销中心及样板间开放（开始认筹） | 2021.4.1 | 2021.10.1 | 180天
12 | 工程出正负零 | 2021.6.1 | 2021.8.31 | 90天 | 包括2万方左右的地下室
13 | 达到结构6-12层 | 2021.9.1 | 2021.11.15 | 75天 | 3-5万方达到结构9层
14 | 预售许可证 | 2021.11.16 | 2021.11.16 | 1天 | 至少5万方拿到预售，前面四证依次获取，取证时间以此蓄客量予以确定。
15 | 项目一期开盘，后以此加推（底商可以适时开盘） | 2021.12.1 | 2021.12.1 | 1天
16 | 项目一期结构封顶 | 2021.11.16 | 2022.2.15 | 90天 | 春节放假20天
17 | 项目一期外架拆除 | 2022.2.16 | 2022.5.16 | 90天 | 包括单体内工程完成
18 | 项目一期质量验收 | 2020.5.16 | 2022.6.15 | 30天
19 | 项目一期专项验收 | 2022.6.16 | 2022.9.15 | 90天 | 包括消防、市政园林、人防、规划等验收
20 | 项目一期综合验收及备案 | 2022.9.16 | 2022.12.15 | 90天
21 | 入住及项目一期结算 | 2022.12.16 | 2023.1.15 | 30天
22 | 项目二期施工至正负零（桩基提前施工） | 2022.2.16 | 2022.5.15 | 90天
23 | 项目二期住宅达到6-12层 | 2022.5.16 | 2020.7.31 | 75天
24 | 项目二期预售许可证 | 2022.8.1 | 2022.8.1 | 1天
25 | 项目二期集中开盘 | 2022.8.7 | 2022.8.7 | 1天
26 | 项目二期封顶 | 2022.8.1 | 2022.9.30 | 60天
27 | 项目二期拆去外架 | 2022.10.1 | 2022.12.31 | 90天
28 | 项目二期质量验收 | 2023.1.1 | 2023.1.31 | 30天
29 | 项目二期专项验收 | 2023.2.1 | 2023.4.30 | 90天 | 包括消防、市政园林、人防、规划等验收
30 | 项目二期综合验收及备案 | 2023.5.1 | 2023.8.31 | 90天
31 | 入住及项目一期结算 | 2023.9.1 | 2023.9.30 | 30天
32 | 项目整体结算 | 2023.10.1 | 2023.10.31 | 30天
33 | 项目结案（项目公司解散） | 2023.11.1 | 2023.11.1 | 1天 | 总计开发期三年零两个月。
备注说明 | 1、项目分三个阶段，一阶段为土地获取阶段；二阶段为项目一期开发阶段；三阶段为项目二期的开发阶段；三个阶段时间有重叠，具体见开发节点；2、项目总计约15万方，一期为2万方地下室及7万方住宅与1500平方米的底商，二期为4.9万住宅及其他用房；3、本表格为一级开发节点。

## 借款偿还表
孝南项目资金借款偿还计划
项目内容 |  | 2020年 |  |  |  |  | 2021年 | [11 empty] | 2022年 | [11 empty] | 2023年
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
资金投入 | 股本投入 | 2020年 9: 0
| 借款投入 | 2020年 9: 600; 2021年 3: 18210; 2021年 4: 200; 2021年 7: 800; 2021年 10: 1000; 2021年 11: 500
| 累计投入资金 | 2020年 9: 600; 2021年 3: 18810; 2021年 4: 19010; 2021年 7: 19810; 2021年 10: 20810; 2021年 11: 21310
营业收入 | 销售额 | 2021年 12: 10000; 2022年 1: 6000; 2022年 2: 5000; 2022年 3: 1000; 2022年 4: 1000; 2022年 5: 1000; 2022年 6: 1000; 2022年 7: 1000; 2022年 8: 8000; 2022年 9: 1000; 2022年 10: 1000; 2022年 11: 1000; 2022年 12: 1000; 2023年 1: 1000; 2023年 2: 6000; 2023年 3: 5000
| 销售回款 | 2021年 12: 3000; 2022年 1: 4800; 2022年 2: 5300; 2022年 3: 5000; 2022年 4: 2200; 2022年 5: 1700; 2022年 6: 1000; 2022年 7: 1000; 2022年 8: 3100; 2022年 9: 3100; 2022年 10: 2400; 2022年 11: 2400; 2022年 12: 1000; 2023年 1: 1000; 2023年 2: 2500; 2023年 3: 3700
资金偿还 | 偿还借款本金 | 2022年 3: 3700.8; 2022年 7: 6225.632; 2022年 11: 5564.6573; 2023年 4: 5818.9107
| 利息 | 2022年 3: 2399.2; 2022年 7: 704.368; 2022年 11: 455.3427; 2023年 4: 290.9455
| 剩余股本金 | 2022年 2: 21310; 2022年 3: 17609.2; 2022年 7: 11383.568; 2022年 11: 5818.9107; 2023年 4: 0
| 合计 | 2022年 3: 6100; 2022年 7: 6930; 2022年 11: 6020; 2023年 4: 7950
| 偿还依据 | 2022年 2: 2月份春节支付工程款5000万，其余1000万，4月份偿还借款，预留1000万; 2022年 7: 3-7月份回款70%用于还本付息; 2022年 11: 8-11月份开始还款，70%用于还本付息; 2023年 2: 22.11-23.3月份回款还本付息，回款75%
本计划执行的条件 |  | 2020年 8: 根据整体开发节点，拟定的销售情况如下：首期开盘3-5万方，开盘去化170套（约1.8万方）三个月内回款80%，春节期间去化170套，四个月回款100%（按照3322比例计算），其余按每年销售约3.5万方均匀计算，利息按照月息1.5%计算
[13 empty] | 利息总计 |  |  | 3849.8563 | [10 empty] | 7900
[13 empty] | 应还本金 |  |  | 20710
[13 empty] | 实还本金 |  |  | 21310
[16 empty] | 利率 | 0.01

## 项目经济指标
经济指标
序号 | 项目指标 |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注
1 | 总用地面积 |  |  |  | M2 |  | 39445.98 | 约60亩
2 | 计容总建筑面积 | 住宅建筑面积 | 住宅 |  | M2 |  | 119161.1
|  |  | 商业 |  | M2 |  | 1510
4 |  |  | 物业管理用房 |  | M2 |  | 240
|  |  | 开闭所 |  | M2 |  | 150 |  | 1906.212
5 |  |  | 合计 |  |  |  | 121061.1
6 |  | 住宅区地下室面积 | 住宅车库面积 |  | M2 |  | 24550 |  | 1134.8676
7 |  |  | 人防 |  | M2 |  | 8000
8 |  |  | 小计 |  | M2 |  | 32550
9 | 总建筑面积 |  |  |  | M2 |  | 153611.1 |  | 1099
10
11 | 容积率
12 | 建筑密度 | [5 empty] | 28% | 11044.8744
13 | 绿地率 | [5 empty] | 35% | 13806.093
14 | 总户数 |  |  |  | 户 |  | 1135
13 | 停车位 |  |  |  | 地下停车位 | 住宅地下停车位 | 930
[6 empty] | 商业地下停车位 | 0 | 1比0.8
[5 empty] | 地上停车位 | 住宅地上停车位 | 0
[6 empty] | 商业地上停车位 | 0
[5 empty] | 总计 |  | 930

## 总投资估算表
总投资估算表
序号 | 费用名称 | 费用项目细化 |  |  |  | 单位价格 | 费用项目数量 | 费用合计（万元） | 备注 | 10000
1 | 土地成本 | 土地成本 | [5 empty] | 10000
|  | 契税 |  |  |  | 0.04 | 10000 | 400
|  | 印花税 |  |  |  | 0.0005 | 10000 | 5
|  | 招拍挂手续费 |  |  |  | 0.0005 | 10000 | 5
|  | 第一块地有票成本 | [5 empty] | 3500
|  | 第二块地有票成本 | [5 empty] | 4000
| 合计 | 17910
2 | 前期开发成本 | 环评报告费用、节能报告等专业性报告 |  |  |  | 2 | 153611.1 | 30.7222 | 按照国家标准及竞争行情
|  | 地质勘测报告 |  |  |  | 2.5 | 153611.1 | 38.4028 | 建筑排布密度较大，费用较高，包括鉴证费等
|  | 规划设计费用 | 住宅类设计费用 |  |  | 25 | 153611.1 | 384.0277
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 384.0277
|  | 规费 |  |  |  | 75 | 121061.1 | 907.9582 | 配套费55元/平方米，孝感市规定：地下车库不征收配套费
|  | 勘测文件、设计文件审查费 |  |  |  | 2.5 | 153611.1 | 38.4028 | 按照总建筑面积
|  | 临水 |  |  |  | 5 | 153611.1 | 76.8055 | 按照计容总建筑面积
|  | 临电 |  |  |  | 10 | 153611.1 | 153.6111 | 按照计容总建筑面积
|  | 场地平整 |  |  |  | 10 | 39445.98 | 39.446 | 按照土地总面积计算，不包括土地上的拆迁费用，也不包括土石方工程 |  | 0.011868
|  | 其他前期成本 |  |  |  | 10 | 153611.1 | 153.6111 | 其他未考虑事项 |  | 118.6755
| 合计 | 1822.9875 | [6 empty] | 0.011868
3 | 建安成本 | 工程间接成本 | 工程造价费及监理费 |  |  | 15 | 153611.1 | 230.4166 | 其中监理费8-10元/平方米，造价咨询费10-12元/平方米
|  |  | 各项检测费用 |  |  | 8 | 153611.1 | 122.8889 | 包括桩基检测、防雷检测、室内空气检测以及相应的观测等费用
|  |  | 工程管理部门工资及办公费 |  |  | 10 | 36 | 360
|  |  | 各项测量费用 |  |  | 8 | 153611.1 | 122.8889 | 地块放样、数字化地形图测绘、开工验线、工程竣工测量、分户测量等
|  | 合计 | [5 empty] | 836.1944
|  | 正负零以下 | 土方 |  |  | 30 | 196927.5 | 590.7825
|  |  | 基坑支护加降水 |  |  | 500 | 4000 | 200 | 61.4439
|  |  | 桩基工程（含承台及地梁等） |  |  | 100 | 153611.1 | 1536.111
|  |  | 普通地下室 | 一构、二构、防水等 |  | 1700 | 32550 | 5533.5 | 地下室含钢量130公斤，混凝土含量0.8立方米，主要材料占比60%
|  |  |  | 装饰装修 | 抹灰工程 | 30 | 32550 | 97.65
[5 empty] | 内墙涂料 | 40 | 32550 | 130.2
[5 empty] | 地坪漆 | 50 | 32550 | 162.75
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程 | 40 | 32550 | 130.2
[5 empty] | 电气工程 | 110 | 32550 | 358.05
[5 empty] | 配电箱工程 | 30 | 32550 | 97.65
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 25 | 32550 | 81.375
[5 empty] | 通风（管网等） | 180 | 32550 | 585.9
[5 empty] | 消防喷淋及消防报警 | 150 | 32550 | 488.25
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 7665.525 | 0.30699
|  |  | 商业地下室 | 一构、二构、防水等 |  | 1900 | 0 | 0
|  |  |  | 装饰装修 | 抹灰工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 内墙涂料 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 地坪漆 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 电气工程 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 配电箱工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 通风（管网等） | 200 | 0 | 0
[5 empty] | 消防喷淋及消防报警 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 人防附加费 |  | 350 | 8000 | 280
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 280
|  | 正负零以上 | 住宅 | 土建结构 |  | 1350 | 119161.1 | 16086.7485 | 包括结构（结构约700元，含钢量45公斤，混凝土按0.4立方米考虑）、砌体、墙体保温、卷材防水、屋面等
|  |  |  | 装修装饰 | 抹灰工程 | 35 | 119161.1 | 417.0638
[5 empty] | 室内精装修工程 | 25 | 119161.1 | 297.9027
[5 empty] | 防火门 | 8 | 119161.1 | 95.3289
[5 empty] | 入户门 | 800 | 1135 | 90.8
[5 empty] | 门窗工程 | 105 | 119161.1 | 1251.1915
[5 empty] | 栏杆工程 | 21.6 | 119161.1 | 257.388
[5 empty] | 挂钢丝网 | 2.5 | 119161.1 | 29.7903
[5 empty] | 百叶 | 12 | 119161.1 | 142.9933
[5 empty] | 内墙涂料 | 4.5 | 119161.1 | 53.6225
[5 empty] | 外墙真石漆加保温 | 72 | 119161.1 | 857.9599
[5 empty] | 外墙面砖 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 外墙石材 | 150 | 0 | 0
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程（水管到户） | 30 | 119161.1 | 357.4833
[5 empty] | 电气工程（电井到户） | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 配电箱工程 | 15 | 119161.1 | 178.7416
[5 empty] | 消防工程 | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 通风工程 | 15 | 119161.1 | 178.7416
[5 empty] | 电梯 | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 亮化工程（个别楼盘亮化） | 3 | 119161.1 | 35.7483
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 20 | 119161.1 | 238.3222 | 包括通风采暖等综合管网
|  |  | 住宅小计 |  |  |  |  | 22357.2431 | 0.18762
|  |  | 公建配套 |  | 底商 | 2200 | 1510 | 332.2
[5 empty] | 物管/养老/社区配套 | 1800 | 240 | 43.2
[5 empty] | 合计 |  |  | 375.4
|  | 总计 | [5 empty] | 33841.2561
4 | 配套工程成本 | 大门、门卫 | [5 empty] | 200 | 主要包括大门、小区亮化工程、建筑小品、自行车棚等
|  | 娱乐设施 | [5 empty] | 100 | 儿童娱乐园、滑滑梯等
|  | 景观绿化、小品、围墙等 |  |  |  | 350 | 13806.093 | 483.2133 | 包括道路、景观钻绿化、围墙、挡土墙、建筑小品等
|  | 小区内道路、地上停车位等 |  |  |  | 180 | 15778.392 | 284.0111
|  | 环保环卫设施 |  |  |  | 12 | 153611.1 | 184.3333 | 包括垃圾集中点，化粪池，污水处理设备等，生活污水池建设费10元/平方米，其他2元/平方米
|  | 小市政工程 |  |  |  | 40 | 153611.1 | 614.4444 | 室外供排水管及单体立管等
|  | 室外弱电工程、智能化工程 |  |  |  | 5 | 153611.1 | 76.8055 | 包括弱电工程、电信工程、通邮、小区智能化系统等项目
|  | 四网合一、通邮、通讯等 |  |  |  | 8 | 153611.1 | 122.8889
|  | 住宅（室内外）燃气工程费 |  |  |  | 2300 | 1135 | 261.05
|  | 标识标牌 |  |  |  | 5 | 153611.1 | 76.8055
|  | 室外消防工程 |  |  |  | 10 | 153611.1 | 153.6111 | 室内消防成本包含在单体建安中，室外消防成本约10元/平方米，包括火宅自动报警系统、消火栓、消防供水系统（消防水池除外）及其他消防工程
|  | 室外供电工程 |  |  |  | 60 | 153611.1 | 921.6666 | 包括变压器/开闭所，高低压配电箱等
#REF!
|  | 其他配套 |  |  |  | 10 | 153611.1 | 153.6111
| 总计 | 3632.4408 | [6 empty] | 0.023647
5 | 管理费用 | 开发人员工资福利、差旅费、伙食费、邮费等人力成本及行政办公费用 |  |  |  | 35 | 36 | 1260 | 其中有一部分为营销人员工资，这里稍微有重复
|  | 开发费用（韩请客、送礼等） |  |  |  | 3 | 36 | 108
|  | 土地使用税 |  |  |  | 6 | 118337.94 | 71.0028 | 按照6元/平每年
|  | 印花税 |  |  |  | 0.0005 | 80883.715 | 40.4419
|  | 其他（含物管前期费用） | [5 empty] | 150
|  | 小计 | [5 empty] | 1629.4446
6 | 营销费用 | 可售普通住宅产品营销费用 |  |  |  | 0.03 | 78813.715 | 2364.4114 | 前期推广费用500万（开盘前含展厅租金及费用），销售费用及工资1%，其他售楼及样板房费用，样板房120万，营销中心150万，示范区其他50万
|  | 可售停车位营销费用 |  |  |  | 0.045 | 2070 | 93.15
|  | 小计 | [5 empty] | 2457.5614
7 | 财务费用 | [6 empty] | 3849.8563
8 | 土地溢价 | [6 empty] | 900
9 | 总计 | 66043.5467
2.94
|  | 2.058 |  |  | 3582 |  | 7936.8623
|  | 1.5435 | [5 empty] | 629.9097

## 销售额预估
销售额预估表
物业类型 | 面积（M2或个） | 单价（元/M2或个） | 总销售额（万元） | 经营方式
住宅 | 119161.1 | 0.65 | 77454.715
底商 | 1510 | 0.9 | 1359
停车位 | 460 | 4.5 | 2070
合计 |  |  | 80883.715

## 普通住宅开发成本测算
总投资估算表
序号 | 费用名称 | 费用项目细化 |  |  |  |  | 单位价格 | 费用项目数量 | 费用合计（万元） | 备注
1 | 土地成本 | 土地成本 | [6 empty] | 19820.0816
|  | 契税 |  |  |  |  | 0.04 | 10000 | 400 |  | 地价分摊系数 | 0.98753
|  | 印花税 |  |  |  |  | 0.0005 | 10000 | 5
|  | 招拍挂手续费 |  |  |  |  | 0.0005 | 10000 | 9.91 |  | 测算面积 | 151951.1
| 合计 | 17686.6078
2 | 前期开发成本 | 环评报告费用、节能报告等专业性报告 |  |  |  |  | 2 | 151951.1 | 30.3902 | 按照国家标准及竞争行情
|  | 地质勘测报告 |  |  |  |  | 3 | 151951.1 | 45.5853 | 建筑排布密度较大，费用较高，包括鉴证费等
|  | 规划设计费用 | 住宅类设计费用 |  |  |  | 25 | 151951.1 | 379.8777
|  |  | 合计 | [5 empty] | 379.8777
|  | 规费 |  |  |  |  | 60 | 119551.1 | 717.3066
|  | 勘测文件、设计文件审查费 |  |  |  |  | 2.5 | 151951.1 | 37.9878 | 按照总建筑面积
|  | 临水 |  |  |  |  | 5 | 151951.1 | 75.9755 | 按照计容总建筑面积
|  | 临电 |  |  |  |  | 10 | 151951.1 | 151.9511 | 按照计容总建筑面积
|  | 场地平整 |  |  |  |  | 10 | 39445.98 | 39.0197 | 按照土地总面积计算，不包括土地上的拆迁费用，也不包括土石方工程 | 配套分摊系数 | 0.98919
|  | 其他前期成本 |  |  |  |  | 10 | 151951.1 | 151.9511 | 其他未考虑事项
| 合计 | 1630.0451
3 | 建安成本 | 工程间接成本 | 工程造价费及监理费 |  |  |  | 15 | 151951.1 | 227.9266 | 其中监理费8-10元/平方米，造价咨询费10-12元/平方米
|  |  | 各项检测费用 |  |  |  | 8 | 151951.1 | 121.5609 | 包括桩基检测、防雷检测、室内空气检测以及相应的观测等费用
|  |  | 工程管理部门工资及办公费 |  |  |  | 10 | 36 | 356.1097
|  |  | 各项测量费用 |  |  |  | 8 | 151951.1 | 121.5609 | 地块放样、数字化地形图测绘、开工验线、工程竣工测量、分户测量等
|  | 合计 | [6 empty] | 827.1581
|  | 正负零以下 | 土方 |  |  |  | 30 | 196927.5 | 584.3982
|  |  | 基坑支护加降水 |  |  |  | 500 | 4000 | 197.8387 | 采用锚杆+钢筋网喷细石混凝土
|  |  | 桩基工程（含承台及地梁等） |  |  |  | 100 | 151951.1 | 1519.511
|  |  | 普通地下室 | 一构、二构、防水等 |  | 土建 | 1700 | 32550 | 5533.5 | 地下室含钢量130公斤，混凝土含量0.8立方米，主要材料占比60%
|  |  |  | 装饰装修 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 30 | 32550 | 97.65
[5 empty] | 内墙涂料 | 内墙涂料 | 40 | 32550 | 130.2
[5 empty] | 地坪漆 | 地坪漆 | 50 | 32550 | 162.75
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程 | 给排水工程 | 40 | 32550 | 130.2
[5 empty] | 电气工程 | 电气工程 | 110 | 32550 | 358.05
[5 empty] | 配电箱工程 | 配电箱工程 | 30 | 32550 | 97.65
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 智能化工程（弱电） | 25 | 32550 | 81.375
[5 empty] | 通风（管网等） | 通风（管网等） | 180 | 32550 | 585.9
[5 empty] | 消防喷淋及消防报警 | 消防喷淋及消防报警 | 150 | 32550 | 488.25
|  |  | 小计 | [5 empty] | 7665.525
|  |  | 商业地下室 | 一构、二构、防水等 |  | 土建 | 1900 | 0 | 0
|  |  |  | 装饰装修 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 内墙涂料 | 内墙涂料 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 地坪漆 | 地坪漆 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程 | 给排水工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 电气工程 | 电气工程 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 配电箱工程 | 配电箱工程 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 智能化工程（弱电） | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 通风（管网等） | 通风（管网等） | 200 | 0 | 0
[5 empty] | 消防喷淋及消防报警 | 消防喷淋及消防报警 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 人防附加费 |  | 人防附加 | 350 | 8000 | 280
|  |  | 小计 | [5 empty] | 280
|  | 正负零以上 | 住宅 | 土建结构 |  | 土建 | 1350 | 119161.1 | 16086.7485 | 包括结构（结构约800元，含钢量45公斤，混凝土按0.4立方米考虑）、砌体、墙体保温、卷材防水、屋面等
|  |  |  | 装修装饰 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 35 | 119161.1 | 417.0638
[5 empty] | 室内精装修工程 | 室内精装修工程 | 25 | 119161.1 | 297.9027
[5 empty] | 防火门 | 防火门 | 8 | 119161.1 | 95.3289
[5 empty] | 入户门 | 入户门 | 800 | 1135 | 90.8
[5 empty] | 门窗工程 | 门窗工程 | 105 | 119161.1 | 1251.1915
[5 empty] | 栏杆工程 | 栏杆工程 | 21.6 | 119161.1 | 257.388
[5 empty] | 挂钢丝网 | 挂钢丝网 | 2.5 | 119161.1 | 29.7903
[5 empty] | 百叶 | 百叶 | 12 | 119161.1 | 142.9933
[5 empty] | 内墙涂料 | 内墙涂料 | 4.5 | 119161.1 | 53.6225
[5 empty] | 外墙真石漆加保温 | 外墙真石漆加保温 | 72 | 119161.1 | 857.9599
[5 empty] | 外墙面砖 | 外墙面砖 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 外墙石材 | 外墙石材 | 150 | 0 | 0
|  |  |  | 机电安装 | 给排水工程（水管到户） | 给排水工程（水管到户） | 30 | 119161.1 | 357.4833
[5 empty] | 电气工程（电井到户） | 电气工程（电井到户） | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 配电箱工程 | 配电箱工程 | 15 | 119161.1 | 178.7416
[5 empty] | 消防工程 | 消防工程 | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 通风工程 | 通风工程 | 15 | 119161.1 | 178.7416
[5 empty] | 电梯 | 电梯 | 50 | 119161.1 | 595.8055
[5 empty] | 亮化工程（个别楼盘亮化） | 亮化工程（个别楼盘亮化） | 3 | 119161.1 | 35.7483
[5 empty] | 智能化工程（弱电） | 智能化工程（弱电） | 20 | 119161.1 | 238.3222 | 包括通风采暖等综合管网
|  |  | 住宅小计 | [5 empty] | 22357.2431
|  |  | 配套用房 |  | 物管/养老/社区配套 | 物业管理用房 | 1800 | 240 | 43.2
[5 empty] | 合计 |  |  |  | 43.2
|  | 总计 | [6 empty] | 33474.8741
4 | 配套工程成本 | 大门、门卫 | [6 empty] | 197.8387 | 主要包括大门、小区亮化工程、建筑小品、自行车棚等
|  | 娱乐设施 | [6 empty] | 100 | 儿童娱乐园、滑滑梯等 |  | 0.98919
|  | 景观绿化、小品、围墙等 |  |  |  |  | 350 | 13806.093 | 477.9914 | 包括道路、景观钻绿化、围墙、挡土墙、建筑小品等
|  | 小区内道路、地上停车位等 |  |  |  |  | 180 | 15778.392 | 280.9419
|  | 环保环卫设施 |  |  |  |  | 12 | 151951.1 | 182.3413 | 包括垃圾集中点，化粪池，污水处理设备等，生活污水池建设费10元/平方米，其他2元/平方米
|  | 小市政工程 |  |  |  |  | 40 | 151951.1 | 607.8044 | 室外供排水管及单体立管等
|  | 室外弱电工程、智能化工程 |  |  |  |  | 5 | 151951.1 | 75.9755 | 包括弱电工程、电信工程、通邮、小区智能化系统等项目
|  | 四网合一、通邮、通讯等 |  |  |  |  | 8 | 151951.1 | 121.5609
|  | 住宅（室内外）燃气工程费 |  |  |  |  | 2300 | 1135 | 261.05
|  | 标识标牌 |  |  |  |  | 5 | 151951.1 | 75.9755
|  | 室外消防工程 |  |  |  |  | 10 | 151951.1 | 151.9511 | 室内消防成本包含在单体建安中，室外消防成本约10元/平方米，包括火宅自动报警系统、消火栓、消防供水系统（消防水池除外）及其他消防工程
|  | 室外供电工程 |  |  |  |  | 60 | 151951.1 | 911.7066 | 包括变压器/开闭所，高低压配电箱等
|  | 其他配套 |  |  |  |  | 10 | 151951.1 | 151.9511
| 总计 | 3597.0885
5 | 总计 |  | 56388.6156

## 普通住宅土增税清算
土地增值税清算 |  |  |  | 项目基本信息
项目 | 金额 | 备注 |  | 序号 | 项目
1 | 土地增值税计税收入 | 72958.4541 |  | 1 | 开发成本 | 56388.6156
2 | 可扣除的开发成本（不含土地） | 35506.4291 |  | 2 | 其中土地 | 17686.6078
3 | 可扣除的土地成本 | 16226.2457 |  | 3 | 含税收入 | 79524.715
4 | 开发费用 | 2586.6337 | (2+3)*5% | 4 | 期间费用（含利息） | 0 | 150
5 | 利息费用 | 2586.6337
5 | 加计扣除 | 10346.535 | （2+3）*20% | 5 | 可售面积（平方米） | 119161.1
6 | 增值税附加税费 | 229.2384 | 增值税*12%
7 | 项目扣除金额 | 67481.7157 | 2+3+4+5+6 |  |  |  | 基本数据
8 | 增值额 | 5476.7384 | （1-7） |  |  |  | 序号 | 项目 | 金额 | 计算方法
9 | 增值率 | 0.081159 |  |  |  |  | 1 | 增值税计税收入 | 56732.2084 | （含税收入-土地成本）/1.09 | 增值税5月份后变为9%
10 | 适用税率（％） | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 销项税 | 5105.8988 | （含税收入-土地成本）/1.09*9%
11 | 速算扣除系数（％） | 0 |  |  |  |  | 3 | 进项税 | 3195.5786 | （开发成本-土地）/1.09*9%；假设进项发票的税率是9%
12 | 应缴土地增值税税额 | 1192.8707 | 20%以下按预备费1.5%计提预征费 |  |  |  | 4 | 可扣除的开发成本（不含土地） | 35506.4291 | 开发成本-进项税
|  |  |  | 0 |  |  | 5 | 土地涉及的增值税 | 1460.3621 | 土地成本/1.09*9%
[7 empty] | 6 | 可扣除的土地成本 | 16226.2457 | 土地成本-土地涉及的增值税
[7 empty] | 7 | 土地增值税计税收入 | 72958.4541 | （含税收入）/1.09
[7 empty] | 8 | 企业所得税计税收入 | 72958.4541 | （含税收入）/1.09
[8 empty] | 增值税 | 1910.3201

## 非住宅成本估算表
非住宅成本估算表
序号 | 费用名称 | 费用项目细化 |  |  | 单位价格 | 费用项目数量 | 费用合计（万元） | 备注
1 | 土地成本 | 土地成本 |  |  |  |  | 19820.0816
|  | 契税 |  |  | 0.04 | 10000 | 400
|  | 印花税 |  |  | 0.0005 | 10000 | 5 |  | 地价分摊系数 | 0.012473
|  | 招拍挂手续费 |  |  | 0.0005 | 10000 | 9.91
| 合计 | 223.3922
2 | 前期开发成本 | 环评报告费用、节能报告等专业性报告 |  |  | 3 | 1900 | 0.57 | 按照国家标准及竞争行情
|  | 地质勘测报告 |  |  | 3 | 1900 | 0.57 | 建筑排布密度较大，费用较高，包括鉴证费等
|  | 规划设计费用 | 住宅类设计费用 |  | 25 | 1900 | 4.75
|  |  | 合计 |  |  |  | 4.75
|  | 规费 |  |  | 60 | 1900 | 11.4
|  | 勘测文件、设计文件审查费 |  |  | 2.5 | 1900 | 0.475 | 按照总建筑面积
|  | 临水 |  |  | 5 | 1900 | 0.95 | 按照计容总建筑面积
|  | 临电 |  |  | 10 | 1900 | 1.9 | 按照计容总建筑面积
|  | 场地平整 |  |  | 20 | 39445.98 | 0.97581 | 按照土地总面积计算，不包括土地上的拆迁费用，也不包括土石方工程
|  | 其他前期成本 |  |  | 10 | 1900 | 1.9 | 其他未考虑事项
| 合计 | 23.4908
3 | 建安成本 | 工程间接成本 | 工程造价费及监理费 |  | 15 | 1900 | 2.85 | 其中监理费8-10元/平方米，造价咨询费10-12元/平方米
|  |  | 各项检测费用 |  | 8 | 1900 | 1.52 | 包括桩基检测、防雷检测、室内空气检测以及相应的观测等费用 | 测算面积 | 1900
|  |  | 工程管理部门工资及办公费 |  | 10 | 36 | 4.4528 |  | 配套分摊系数 | 0.012369
|  |  | 各项测量费用 |  | 8 | 1900 | 1.52 | 地块放样、数字化地形图测绘、开工验线、工程竣工测量、分户测量等
|  | 合计 |  |  |  |  | 10.3428
|  | 正负零以下 | 土方 |  | 30 | 196927.5 | 7.3073
|  |  | 基坑支护加降水 |  | 500 | 4000 | 2.4738 | 采用锚杆+钢筋网喷细石混凝土
|  |  | 桩基工程（含承台及地梁等） |  | 100 | 1900 | 19
|  |  | 公建配套 | 底商 | 2200 | 1510 | 332.2
|  |  |  | 合计 |  |  | 332.2
|  | 总计 |  |  |  |  | 371.3239
4 | 配套工程成本 | 大门、门卫 |  |  |  |  | 2.4738 | 主要包括大门、小区亮化工程、建筑小品、自行车棚等
|  | 娱乐设施 |  |  |  |  | 0 | 儿童娱乐园、滑滑梯等
|  | 景观绿化、小品、围墙等 |  |  | 350 | 13806.093 | 5.9768 | 包括道路、景观钻绿化、围墙、挡土墙、建筑小品等
|  | 小区内道路、地上停车位等 |  |  | 180 | 15778.392 | 3.5129
|  | 环保环卫设施 |  |  | 12 | 1900 | 2.28 | 包括垃圾集中点，化粪池，污水处理设备等，生活污水池建设费10元/平方米，其他2元/平方米
|  | 小市政工程 |  |  | 40 | 1900 | 7.6 | 室外供排水管及单体立管等
|  | 室外弱电工程、智能化工程 |  |  | 5 | 1900 | 0.95 | 包括弱电工程、电信工程、通邮、小区智能化系统等项目
|  | 四网合一、通邮、通讯等 |  |  | 8 | 1900 | 1.52
|  | 住宅（室内外）燃气工程费 |  |  | 2300 | 0 | 0
|  | 标识标牌 |  |  | 5 | 1900 | 0.95
|  | 室外消防工程 |  |  | 10 | 1900 | 1.9 | 室内消防成本包含在单体建安中，室外消防成本约10元/平方米，包括火宅自动报警系统、消火栓、消防供水系统（消防水池除外）及其他消防工程
|  | 室外供电工程 |  |  | 70 | 1900 | 13.3 | 包括变压器/开闭所，高低压配电箱等
|  | 其他配套 |  |  | 10 | 1900 | 1.9
| 总计 | 42.3635
5 | 合计 |  | 660.5704

## 非住宅土增税清算
土地增值税清算 |  |  |  | 项目基本信息
项目 | 金额 | 备注 |  | 序号 | 项目
1 | 土地增值税计税收入 | 1246.789 |  | 1 | 开发成本 | 660.5704
2 | 可扣除的开发成本（不含土地） | 401.0809 |  | 2 | 其中土地 | 223.3922
3 | 可扣除的土地成本 | 204.9469 |  | 3 | 含税收入 | 1359
4 | 开发费用 | 30.3014 | (2+3)*5% | 4 | 期间费用（含利息） | 104
5 | 利息费用 | 104
5 | 加计扣除 | 121.2056 | （2+3）*20% | 5 | 可售面积（平方米） | 1510
6 | 增值税附加税费 | 6.9202 | 增值税*12%
7 | 项目扣除金额 | 868.455 | 2+3+4+5+6 |  |  |  | 基本数据
8 | 增值额 | 378.3339 | （1-7） |  |  |  | 序号 | 项目 | 金额 | 计算方法
9 | 增值率 | 0.43564 |  |  |  |  | 1 | 增值税计税收入 | 1041.8421 | （含税收入-土地成本）/1.09
10 | 适用税率（％） | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 销项税 | 93.7658 | （含税收入-土地成本）/1.09*9%
11 | 速算扣除系数（％） | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 进项税 | 36.0973 | （开发成本-土地）/1.09*9%；假设进项发票的税率是9%
12 | 应缴土地增值税税额 | 70.0774 |  |  |  |  | 4 | 可扣除的开发成本（不含土地） | 401.0809 | 开发成本-进项税
|  |  |  | 0 |  |  | 5 | 土地涉及的增值税 | 18.4452 | 土地成本/1.09*9%
[7 empty] | 6 | 可扣除的土地成本 | 204.9469 | 土地成本-土地涉及的增值税
[7 empty] | 7 | 土地增值税计税收入 | 1246.789 | （含税收入）/1.09
[7 empty] | 8 | 企业所得税计税收入 | 1246.789 | （含税收入）/1.09
[8 empty] | 增值税 | 57.6685

## 项目所得税汇缴
企业所得税汇缴
| 项目 | 金额 | 备注
1 | 企业所得税计税收入 | 74205.2431
2 | 可扣除的开发成本（不含土地） | 35907.51
3 | 可扣除的土地成本 | 16226.2457
4 | 期间费用（含利息） | 7936.8623
6 | 增值税附加税费 | 236.1586
7 | 土地增值税 | 1262.9482
8 | 可扣除成本、费用合计 | 61569.7249
9 | 利润 | 12635.5182
10 | 应交企业所得税 | 3158.8796

## 整体现金收益测算
项目整体收益
1 | 项目销售额 |  | 80883.715
2 | 项目总投资 |  | 66043.5467
3 | 项目综合税收 | 1 | 增值税 | 1967.9886
|  | 2 | 增值税附加税费 | 236.1586
|  | 3 | 土地增值税 | 1262.9482
|  | 4 | 所得税 | 3158.8796
|  | 7 | 虚开成本 | 0
|  | 8 | 总计 | 6625.975
4 | 项目最终收益 |  | 8214.1933
6 | 项目总投资收益率 |  | 0.12438
7 | 项目净销售收益率 |  | 0.10156 |  |  | 18710
2600
|  |  | 税筹思路 | 普通住宅的增值额在20%以下
|  |  |  | 虚开 | 0
5749.9353

## 项目综合分析表
项目综合测算
项目总投资测算（单位：万元）
项目开发成本 | 土地成本 | 土地出让金 | 10000
|  | 契税、招标手续费、印花税 | 410
|  | 合计 | 17910
| 前期成本 |  | 1822.9875
| 建安成本 |  | 33841.2561
| 配套成本 |  | 3632.4408
| 合计 |  | 39296.6844
项目开发费用 | 管理费用 |  | 1629.4446
| 财务费用 |  | 3849.8563
| 营销费用 |  | 2457.5614
| 合计 |  | 7936.8623
土地操作费用 |  |  | 900
项目总投资 | 66043.5467
销售收入预估 | 住宅收入 |  | 77454.715
| 底商收入 |  | 1359
| 停车位收入 |  | 2070
| 合计 |  | 80883.715
项目综合税收预估 | 1 |  | 增值税 | 1967.9886
| 2 |  | 增值税附加税费 | 236.1586
| 3 |  | 土地增值税 | 1262.9482
| 4 |  | 所得税 | 3158.8796
| 5 |  | 虚开成本 | 0
| 合计 |  |  | 6625.975 |  | 13910
项目净现金利润 | 8214.1933 |  |  |  |  | 23910
项目现金销售收益率 | 0.10156 |  |  |  | 0.25094
|  | 5749.9353 |  |  | 2214.1933
17910
0.77666
1719.6778