## Slide 1
泰安国际城
解题思路汇报
2020年6月

## Slide 2
整体思路：恢复项目造血机能与项目转让，两条腿走路
恢复项目造血机能
项目转让
重中之重：集全体之力抓销售
B03地块、B15地块
项目整体转让
项目分割转让
并行推进
有利于提高转让价值

## Slide 3
一、项目概况
二、破局思路与措施
三、经营计划安排
目 录

## Slide 4
1.1 项目总规模1204亩，已获取568亩（总建面61万平，在建11万平，未开工34万平，竣工16万平）
京福高速
C02酒店，在建
B0206商墅，在建
A地块，未获取
C地块，未获取
B15高层，未开工
B0810高层洋房，在建
小学（代建），未开工
B04小高洋房，已交付
B0810联排别墅，已交付

## Slide 5
1.2 项目分期建设进度
2014年6月取得土地
4栋高层
未批先建
已竣工未售
与B04小区一体
B03地块
B0206地块
C02地块
商业别墅
已供货但基本未售
工程基本竣工，配套于2018年10月停工
高层+洋房
基本售罄
2017年4月交付
B04地块
酒店345间客房
无开工证建设，工程完成85%，2018年10月停工
B0810地块
B15地块
别墅+高层+洋房
别墅已交付，部分因抵押未售
高层洋房区仅开工4栋高层，其中2栋达供货部位
高层
未开工
已收到闲置土地通知
尚未取得土地
2016年4月取得土地

## Slide 6
1.3 已获取项目整体货值35亿，已供货11亿，已售6亿，无抵押未售2.36亿
B04地块：洋房7套，931平，645万
车位702个，0.7亿元
储藏室1.5万平，0.45亿元
未供货
23.4亿元
已获取土地
剩余货值
29亿元
已供货未售
5.46亿元
B0206地块：商墅26套，1.42万平，1.6亿
B0810地块：洋房、别墅共93套，2.5万平，3.1亿
B0810地块（4栋在建）：高层272套，3.2万平，2.6亿
B0810地块（19栋未开工）：洋房、别墅、小高、高层共728套，9.5万平，8亿；
车位942个，0.8亿
B03地块（4栋已完工）：小高176套，2.01万平，1.6亿
B15地块：小高、高层共916套，11.3万平，9.8亿；
车位1049个，0.9亿
B0810地块（已竣工无销许）：别墅28套，1万平，1.3亿
未获取土地
货值2.11亿元
无抵押（2.8亿）
B03地块（2栋未开工）：0.64万平，0.51亿
可售
9.8亿

## Slide 7
1.4 重难点问题：贷款到期、欠付规费、违规事宜、涉诉、人员配置
贷款到期
中信信托1.39亿
（抵押率20%，拟起诉）
渤海国资1亿
（股权质押+99套别墅抵押）
为城投欠津融资产债务8亿提供共同担保
共同担保人为：泰安酒店+天房丽山+光合谷酒店+渤海天易股权+天房集团担保
同时，城投项目为天房欠津诚资本债务提供抵押，故涉及双方的抵押物互换
欠付规费
已判决16户，判决罚款38万
新增31户起诉，存在重大舆情风险
2654万
2422万
04、08地块已交付652户业主无法办理产权证
0810地块剩余19栋开工
已开工4栋，但需与剩余未开工的19栋同期交付
核心人员
长期不足
营销、财务等关键岗位长期缺失
外埠公司暂未纳入本次组织架构调整范围中，核心人员未得到补充
违规事宜
B03地块 未批先建
B15地块闲置土地罚款与收回风险
酒店无施工证建设

## Slide 8
1.4 重难点问题：经营意识、成本管控、滞销……
主动经营和自救意识薄弱
其 他
后续土地获取
强调建设，忽视销售
资产抵押，绑死销售
成本管控薄弱
以现房、准现房为主，但未进行销售
已达供货部位未积极办理销许
项目定位、销售计划、推广储客等均等待集团决策
中信银行1.39亿贷款，对应抵押物评估值高达7亿
渤海国资1亿债务，使得99套别墅销售双重限制
酒店成本400万/间，远高于行业100万/间的平均标准，且在建设初期已发生高额运营筹备费用
酒店无法带动房价上升，整体项目可售产品的利润不足以弥补14亿的酒店建设成本
无销售回款的情况下，仍申请售楼处物业费70万/月
预付8727万元，作为后续土地获取的订金
沟通不畅、缺乏信任、企业资质、合同结算、合同续签、酒店运营合同解约……

## Slide 9
一、项目概况
二、破局思路与措施
三、经营计划安排
目 录

## Slide 10
2.1 梳理轻重缓急，确定爆破点和短期目标
全力推进销售
销售团队组建是当务之急
恢复造血机能的根本
缴纳部分规费
消除舆情隐患
2654万元办理房产证规费
实现去化和减少罚款的必要保障
完成B03土地出让
以B03销售、合作提供大额补充资金
爆破点
拆借资金，与中信信托确定展期
偿还少量本金是展期的前提
争取宝贵时间
偿还拆借资金
还清中信信托贷款
缴纳5076万元欠付规费
实现0810地块剩余19栋楼开工建设
2020年经营目标
还清渤海国资1亿元借款
实现项目良性运转
2021年经营目标

## Slide 11
2.2 破局思路：找合作、快去化、用储备、求谅解
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
B0206地块（商墅）
先期
抵押
B03地块确定合作方，形成联合体
视资金情况
逐步解除99套别墅
T+30
T+50
销售B03地块高层产品并整体转让股权
政府开启B03
地块绿色通道
办理B03地块四栋可售高层销许
T+30
T+90
归还中信信托剩余贷款
归还津诚资本拆借资金
T+180
办理B0810地块已达供货部位
两栋高层销许，并开盘销售
T+30
说服中信B0810地块随售随解及还本金比例
津诚资本
提供拆借资金
T+0
提供抵押
办理B0810地块未达供货部位两栋高层销许
支付2654办理房产证规费
支付2422开工规费
支付部分工程建设款
08地块别墅销售
归还渤海国资1亿元借款
用无抵押存货销售回款消舆情、保建设
用有抵押存货销售回款降负债
B04、02、06无抵押销售

## Slide 12
2.3 重难点问题建议措施
B03地块获取
寻找合作方与天房泰岳公司形成联合体获取土地，后期转让股权可降低交易税费。
土地出让金从预付财政资金8727万元中支付，后期通过股权转让收回。
中信信托谈判
以拆借资金1000万偿还本金后，同意展期一年。
同意办理0810别墅、高层销售许可证，由中信银行对销售资金进行监管，我方可使用资金为30%，用于缴纳税费、销售备案费等必要支出及偿还拆借资金，拆借资金偿还完毕后，除必要支出外，优先偿还中信信托。
销售回款扣除欠付利息外，同意随时偿还本金，以降低利息支出。
济南金控
最大优势是同意承接酒店，必须加大推动力度。
签订意向收购协议，可设定条件分期进入，缓解前期项目资金压力。
寻找合作方，可与济南金控形成联合体，以降低济南金控操盘压力，推动决策。

## Slide 13
2.3 重难点问题建议措施
津诚资本
拆借资金可以B02、06作为抵押物。
对于津诚资本和城投集团抵押物置换的初步方案为C02酒店给津诚资本，如交易路径可行，将会大大降低项目周转压力，推动项目盘活
销售团队组建
……
……
成立专项爆破小组
……
……

## Slide 14
一、项目概况
二、破局思路与措施
三、经营计划安排
目 录

## Slide 15
3.1 关键节点铺排
序号 | 关键节点名称 | 地块分类 | 计划开始日期 | 工期 | 计划完成日期 | 责任人/责任部门公司 | 备注
1 | 组建销售团队 | 共有 | 6月14日 | 10 | 6月24日 |  | 
2 | 制定销售计划 |  | 6月14日 | 10 | 6月24日 |  | 
3 | 办理开发企业资质 |  | 6月14日 | 15 | 6月29日 |  | 人员编制问题
4 | 协调津诚资本拆借过桥资金 |  | 6月14日 | 15 | 6月29日 |  | 
5 | 协调政府办理B03出让手续 | B-03 | 6月14日 | 30 | 7月14日 |  | 
6 | 确定四栋可售高层 整体收购合作单位 |  | 6月14日 | 40 | 7月24日 |  | 
7 | 办理可售四栋高层销许 |  | 7月15日 | 30 | 8月14日 |  | 

## Slide 16
3.1 关键节点铺排
序号 | 关键节点名称 | 地块分类 | 计划开始日期 | 工期 | 计划完成日期 | 责任人/责任部门公司 | 备注
8 | 办理可售两栋高层销许 | B-08/10 | 6月14日 | 30 | 7月14日 |  | 
9 | 办理可售剩余两栋高层销许 |  | 8月5日 | 30 | 9月4日 |  | 
10 | 说服中信贷款展期 |  | 6月30日 | 10 | 7月10日 |  | 
11 | 说服中信在押B-08/10 （别墅）随售随解 |  | 6月14日 | 30 | 7月14日 |  | 

## Slide 17
3.2 现金流铺排
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
现金流入
现金流出
净现金流
拆借流入
1000万
中信还款
1000万
0

## Slide 18
3.3 销售签约、回款计划铺排
 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：平米、万元、元/平方米 |  | 
可售货值情况 | 单价 | 截止2020年5月30日可售货值 |  |  | 2020年6-12月计划新增货值 |  |  | 2020年6-12月可售货值 |  | 
 |  | 套数 | 面积 | 货值 | 套数 | 面积 | 货值 | 套数 | 面积 | 货值
洋房 | 6,923 | 10 | 1,326 | 918 | - | - | - | 10 | 1,326 | 918
高层 | 8,000 | - | - | - | 272 | 32,492 | 25,993 | 272 | 32,492 | 25,993
别墅 | 12,500 | 90 | 24,388 | 30,484 | 28 | 10,189 | 12,736 | 118 | 34,577 | 43,221
商墅 | 11,600 | 26 | 14,220 | 16,495 | - | - | - | 26 | 14,220 | 16,495
车位 | 104,098 | 702 | 23,486 | 7,308 | - | - | - | 702 | 23,486 | 7,308
合计 |  | 100 | 25,714 | 55,206 | 300 | 42,681 | 38,729 | 400 | 68,394 | 93,935
2020年6-12月销售计划 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 
签约面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
签约金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,124 | 
回款金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,408 | 
去化比例 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
汇报完毕