## Sheet1
省测绘局宿舍改建项目东、西和配地项目进度和资金使用计划
本计划起始时间从第一笔资金到位时间开始为第1个月计算
| 工作项目 | 工作开始时间 | 投入金额（万元） | 收入金额（万元) | 资金用途 | 达到结果 | 完成计划保障措施 | 完成时间 | 投资峰值
1 | 东地块投入启动资金 | 第1个月 | 18000 |  | 东地块拆迁资金、拆迁工作经费、不可预见费和管理费用等 | 东地块拆平 | 区政府协调各部门支持 | 第2个月 | 18000
2 | 匹配地块投入配地收储资金 | 第2个月 | 12000 |  | 180亩匹配地块收储给村民的征地和高压线入地费用 | 完成收储 | 已与三村达成协议，土地已提前收到村委会 | 第5个月 | 30000
3 | 东地块土地组卷审批 | 第3个月 |  |  | 拆迁成本财政评审，土地组卷报批 | 达到可开始挂牌 | 区财政评审，大力支持 | 第5个月 | 30000
4 | 西地块开始入户评估 | 第4个月 |  |  | 拆迁户选举评估公司入户评估 | 完成70%以上 | 政府支持 | 第6个月
5 | 东地块土地摘牌 | 第6个月 | 15000 |  | 交纳土地出让金和契税 | 拿到土地证 | 省国土资源厅支持 | 第6个月 | 45000
6 | 财政返还东地块拆迁成本约 | 第6个月 |  | 14000 | 扣除上缴国家和省基金外全部返还 | 返还到账 | 区政府支持 | 第6个月 | 31000
7 | 东地块开工建设投入建设成本 | 第6个月 | 2000 |  | 缴纳住房配套费，部分前期工程款 | 工程到出地表 | 提前施工图设计和审图 | 第9个月 | 33000
8 | 匹配地块组卷审批 | 第7个月 |  |  | 收储成本财政审批，土地组卷报批 | 达到可开始挂牌 | 省国土资源厅支持 | 第10个月 | 33000
9 | 西地块启动拆迁 | 第8个月 | 2000 |  | 付拆迁工作经费，开始选房签订协议 | 全部签订拆迁协议 | 区政府协调各部门支持 | 第14个月 | 35000
10 | 东地块开始销售 | 第9个月 |  | 40000 | 销售收入 | 完成50%销售任务 |  | 第11个月 | -5000
11 | 匹配地块开始招拍挂 | 第10个月 | 29000 |  | 匹配地块招拍挂20%保证金 | 摘牌权 |  | 第10个月 | 24000
12 | 匹配地块招拍挂摘牌 | 第11个月 | 51000 |  | 先交纳80亩土地款 | 先拿80亩土地证 |  | 第11个月 | 75000
13 | 返还东地块拆迁成本亏损 | 第11个月 |  | 22000 |  |  |  | 第11个月 | 53000
14 | 返还匹配地块收储成本 | 第11个月 |  | 12000 |  |  |  | 第11个月 | 41000
15 | 匹配地块开工建设 | 第11个月 | 3000 |  | 缴纳住房配套费，部分前期工程款 | 工程到出地表 | 提前施工图设计和审图 | 第14个月 | 44000
16 | 东地块继续销售 | 第12个月 |  | 22000 | 销售收入 | 完成80%销售任务 |  | 第14个月 | 22000
17 | 匹配地块开始销售 | 第14个月 |  | 40000 | 销售收入 | 完成25%销售任务 |  | 第16个月 | -18000
18 | 西地块拆迁付拆迁补偿款 | 第14个月 | 88000 |  | 西地块拆迁资金、拆迁工作经费等，按50%货币安置测算 | 西地块拆平 | 区政府协调各部门支持 | 第14个月 | 70000
19 | 西地块土地组卷审批 | 第15个月 |  |  | 拆迁成本财政评审，土地组卷报批 | 达到可开始挂牌 | 区财政评审，大力支持 | 第17个月 | 70000
20 | 匹配地块继续销售 | 第16个月 |  | 40000 | 销售收入 | 完成50%销售任务 |  | 第18个月 | 30000
21 | 西地块开始土地招拍挂 | 第17个月 | 57000 |  | 西地块土地招拍挂摘牌资金 | 拿到西地块土地证 |  | 第17个月 | 87000
22 | 财政返还西地块拆迁成本 | 第17个月 |  | 51000 | 扣除上缴国家和省基金外全部返还 | 返还到账 | 区政府支持 | 第17个月 | 36000
23 | 匹配地块剩余101亩土地摘牌 | 第18个月 | 64000 |  | 交纳匹配地块剩余101亩土地款 | 拿到101亩土地证 |  | 第18个月 | 100000
24 | 返还西地块拆迁成本亏损 | 第18个月 |  | 40000 |  |  |  | 第18个月 | 60000
25 | 合计 |  | 341000 | 281000
26 | 最大峰值占用资金不超过10亿元
说明
1、关于拆迁时间的保证：政府负责拆迁，区政府会协调政府各部门分片包干，限期完成任务，有棉五小区和保晋南街项目拆迁为例，都是政府组织各部门协助拆迁公司在两个月左右的时间内就完成了。
2、关于拆迁资金的占用时间：按政府拆迁政策规定，拆迁协议在90%以上被拆迁户签订协议以后才生效，货币安置才开始付款，所以拆迁资金占用时间比较短，我公司承诺如果资金占用时间超过上述计划，超过期间我公司按年利率10%承担利息成本。（棉五和保晋两个项目为烘托拆迁气氛，未等签协议到90%再付款，而是签一户付一户。我们可根据情况确定付款时间。）
3、关于土地招拍挂保牌：根据石家庄惯例，凡是利用民间资本拆迁项目，都是谁拆迁谁在二级市场摘牌，其他地产商只要看招拍挂公示中有回迁房，就知道是拆迁项目，都不会参与报名摘牌，无一例外。测绘局项目匹配地块因为有异地安置，所以在招拍挂信息公示的时候会显示有回迁房面积多少多少，其他地产商就不会参与报名摘牌。