山东航琪置业有限公司

生资大厦商业项目商业计划书

目录

第一篇 概 况	1

一、项目概况	1

第二篇  项目定位	3

一、 市场定位	3

二、 产品竞争分析	3

三、分析要点	4

第三篇  总体规划	6

一、规划思路	6

二、总体规划	7

第四篇  运作计划	8

一、经营理念	8

二、运营模式	8

三、实施计划	9

四、开发进度表	11

第五篇 经济效益评价	12

第六篇  营销计划	15

一、营销策略	15

二、招商计划	15

三、商业运营	17

第七篇  竞争优势	18

第八篇  风险与对策	19

一、 政策风险与对策	19

二、市场风险与对策	20

第九篇  说  明	20

附件一：	21

生资大厦可售面积表	21

生资大厦价格表	21

- 第一篇 概 况

## 一、项目概况

### 1、地理位置

鄄城县位于山东省西南部、菏泽市北部，总面积1032平方公里，耕地98万亩，辖15个镇、2个街道办事处，390个行政村（社区），93万人，1个省级经济技术开发区，是全国生态经济示范区、全国粮食生产基地县、全国平原绿化先进县、全国平安农机示范县，全国青山羊和小尾寒羊育种基地县、全国鲁西黄牛和中国斗鸡保种基地，山东县域旅游十强县。鄄城拥有国家级、省市级非物质文化遗产多项，涵盖了鲁锦、斗鸡、草柳编、商鞅舞、手工作坊等多门类。

- 2018年鄄城县实现地区生产总值（GDP）198.67亿元，其中，第一产业增加值28.7亿元，第二产业增加值92.31亿元，第三产业增加值77.66亿元，三次产业构成为14.4：46.5：39.1，人均地区生产总值25416元。

- 鄄城县交通便利，境内有京九铁路，并设有客货站。距欧亚大陆桥的新石铁路只有35千米，在鄄城、菏泽乘火车可达全国各地。境内有济董、临商、巨鄄三条省道，鄄城黄河公路大桥及聊菏高速公路在北京正南与105国道和106国道之间形成南北交通大动脉。鄄城至菏泽机场50千米，济宁机场100千米，距济南机场220千米，距郑州机场230千米。乘车二个半小时可达济南、郑州两机场。

### 2、项目位置

项目位于黄河路与鄄二路交汇处东南位置，北邻黄河路、西靠鄄二路、南靠裕河湾小区、东临汽车站，处于鄄城老城区的黄金商业中心。处于鄄城汽车站正西方，一分钟即可到达，公交路线贯穿东西南北四条主干道，交通便捷，四通八达。

### 3、土地用途

地块区域面积：13.78亩（合9181.8平方米）

拟建大型商业综合体，总规划由景观桥、古文化游记墙、地标功勋塔、银杏林、鄄城县志展览平台、文化广场、裙楼、主楼，八部分组成，打造目前鄄城最具特色、产品业态最为为丰富的城市综合体项目。

土地出让年限：商业40年。

### 4、规划指标

容积率：6.31；总用地面积9181.3平方米；总建筑面积：64890.5平方米。

### 5、项目投资规模：约2.7亿元人民币

### 6、项目开发周期：两年（2021年—2023年）

# 第二篇  项目定位

- 市场定位

立足鄄城，辐射周边县市的商务中心、非遗文化传承交流中心，同时成为鄄城的餐饮、休闲、购物和娱乐中心，打造成多元化、时尚化、综合化城市综合体，完善鄄城特色综合配套，引领区域城市新生活模式。

- 产品竞争分析

- 项目周边有比较成熟的润百家商圈，主要是以社区性底商为主，业态经营丰富，基本上满足了居民全品类日常需求。两年前开业初期，老城区拆迁大量客户及商家导入，经营尚可；后期随着人口外流，以及市场性经营不善，业态混乱，导致人气无法集聚，经营每况愈下，现阶段主要以外围商家为主，内街尤其是二楼大量空置。

- 2、本地同类在建项目如手拉手汽车广场、花王城市广场规模较小、品种单一、业态规划冲突等问题无法满足消费者需求，易造成消费外流；

3、顺河路以北在建中的鲁商城市广场会对本案有一定冲击，但距离、成本和租金是本案的优势，大而全、有文化、有品位、有创新是本案的核心竞争力。

## 三、分析要点：

### 1、优势点：

1）本案处于鄄城老城区改造规划方案的重要地块，处于老城区黄金商业中心位置，交通便捷贯穿东南西北四条主干道，人流，车流引入比较方便；

2）周边商业氛围浓厚，一公里范围内小区住宅、金融机构、医院、学校等，配套成熟完善，提供强有力的消费人群和人气；

3）规模大，占地面积9181平方米，建筑面积约65000平方米；

4）规划配套完整，整个项目规划包括：景观桥、古文化游记墙、地标功勋塔、银杏林、鄄城县志展览平台、文化广场、非遗文化中心、商会交流中心、四星级酒店、商务办公、餐饮休闲、购物广场等；

5）位于地块县汽车站西侧，为城市客流集散中心，人流汇聚，物品集散；

6）地块南侧3万人的居住区即将建成，相邻街道即将扩建联通菏泽主路；

### 2、问题点

1）地理位置虽然优越，但西侧的古泉街路扩建尚未动工；

2）整个项目周期长，投资规模大，必须合理筹划，建立多渠道资金来源；

3）目前项目周边环境较差，部分农田、小路、废弃厂房等；

4）鄄城业态单一。

### 3、机会点：

1)鄄城县的整体经济目前正处于高速发展的起步阶段，整体营商环境、居住生活环境快速提升；

2）商务大厦建筑在本区域市场空白，需求强烈；

3）社会对于文化传承越发重视，非遗研学项目符合国家发展趋势；

4）地标性城市综合体的发展需要；

5）县府重视并大力支持本项目，将有力的推动本项目的顺利展开；

### 4、威胁点：

1）如果项目的开发周期较长，前期运作不顺，后期可能要面临市场下滑的风险；

2）周边区域都在积极发展规模化商业市场，后期会对本项目的经营带来竞争压力；

# 第三篇  总体规划

## 一、规划思路

借鉴国际流行的第三代商业地产模式——SHOPPING MALL模式，力求在购物、环境、休闲、娱乐、旅游、文化等方面与商业地产达到完美结合。

本着“以人为本，因地制宜”的原则，将现代的建筑风格与鄄城文化元素揉合在一起，以强化该区域的传统文化气氛和旅游功能。

1、 首先我们打造的是一座水上之桥，桥面分为四跨景观桥，共6幅汉白玉栏杆，雕刻24 景，雕塑组群展现我们历史文化的变迁，3D版 LED 感应屏地幕，通过现代技术手段展现黄河的历史变迁，展示中国母素文化的源远流长，九州变迁，尧舜双帝巡视，让古人的意念感受现代成果。其中最显眼的是桥中的两座石像及碑文，石像是龙之九子中的第八子"负质"，通过"负质"的石像点缀把碑文装饰的更加典雅秀美，碑文上铭刻业主姓名，记录着业主们为文化传承广场的建立做出的贡献。

2、银杏树观景带共两排，66 颗，也是咱们打造的一大观景亮点，生态银杏树阵，看银杏树也是有很多种看法的，四季不同，各有千秋，春看，叶芽，夏看，果芽，秋看，闹意，冬看，景致。

3、 楼宇广场树立历史三皇五帝中尧舜二帝雕塑，主桥入口西侧位尧帝雕塑，东侧为舜帝雕塑，单幅雕塑高19.5米;以"尧舜故地，步步生资"的理念，用心打造一座结合现代科技的文化传承之地。

4、楼宇广场主雕塑后方设计有"南北宽 3.2米，东西长 60米"3D版 LED地砖感应平，画面第一幅，大禹治水，古代九州全貌，第二副是，唐古拉山自然黄河地貌，第三幅，黄河母系文化灾难，第四幅，各类动画概念人对灾难后的包容，第五幅，黄河流域现代发展的成果，展现中国母亲文化传承，营造一种包含了源头，发展，变迁，灾难，包容、坚强的视觉效果。

5、 楼宇广场感应地屏向南5米处两楼之间用微缩版唐古假山水脉造型（宽3米、长33米）体现黄河景象，悬空假山瀑布（高 15米），取意"黄河之水天上来"的概念，气势磅礴大气，用实体景观为项目增资增彩，为鄄城百姓树立一个休闲景观。

6、楼顶开放式县志展览平台∶分为12纪年，建国后7个，古鄄城5 个（唐宋元明清），卷书式造型，左为图片展示，右为文字解说，图文并茂，展览平台的建造将使鄄城人民对成长的故乡有更深刻的了解与认知。

## 二、总体规划

1、大楼为为A、B栋连体建筑，共25层，地下一层，地上24层。

2、1-2 层为非遗研学及知名品牌店面。

3、3-4 层为7800 平的三石商城（涵盖∶日用百货、家电、餐饮、儿童休闲娱乐）其中4层北向设计 800 平的空中花园，环境优雅，景观优美。

4、5-18 层为功能商业，业态涵盖∶酒店、康养健身、休闲茶室、洗浴中心等。

5、19-24 层为公寓及商务办公区域（利用主楼筹建鄄城商会办公驻地，无偿捐献给政府，作为鄄城在外人士回家发展、建言献策、投资兴业以及信息交流的"大本营"，为县招商引资创造条件）。

6、 A/B 主楼两侧各设有裙楼，其中A栋裙楼为大型连锁餐饮。B 栋裙楼为特色公寓 3、A栋过道规划有海洋馆，海洋馆四面为LED动画展示海洋生物及科普类动画，主要针对 5-10岁儿童。

7、B栋过道规划为LED 绝地求生、王者荣耀场景及科技类，画面不断更新，主要针对 13-30岁人员。

8、项目自带停车位固定车位 300 多个，临时、非机动车停车位 300 多个解决停车难的问题。

生资大厦以其特色生态型商业综合体，来完善城市配套，我们致力于造一条以休闲文化为主题，配合主题业态及文化传承营造形成一个购物多元化、个性化的主题商业区，既可以满足人们购物、休闲、餐饮、娱乐、文化传承等一一站式需求的休闲娱乐+消费购物的综合场所。

# 第四篇  运作计划

## 一、经营理念

本案将根据鄄城当地的实际情况，挖掘当地深厚的历史文化内涵，秉承“天南地北鄄城人，浑身都是黄河魂”的理念，依靠“尧舜故地，步步生资”的发展思路进行创新，发展与传承相结合、科技与传统相结合，在这里展现这座小城市独有的魅力。

以诚信为本，把本案做成旺租、旺铺、旺场、旺销，达到与经营者、投资者（业主）、合作伙伴共赢。

## 二、运营模式

为实施项目，已组建山东航琪置业有限公司，注册资金3000万元。考虑到本项目规模较大，物业种类多，开发经营及招商专业性较强，同时为便于与国内某一领域的著名企业进行强强联手，后期将设立专业的市场管理和物业管理公司。

根据各类物业的特点和市场情况，确立公司的经营原则：

1、公寓实现销售；

2、商务办公楼层租售结合；

3、酒店委托管理或整体转让；

4、底商和其他商业物业以出租为主结合出售（以租带售）；总体要求有稳定的现金流，实现滚动式开发，达到利润最大化。

商业地产以定单式为主——针对开业后的消费者、经营者、投资者的深层次的需求及潜在需求，给本项目定位、规划及量身定制。

## 三、实施计划

### 1、招商与营销（详见第六篇）

### 2、加强市场管理

市场的兴衰主要依赖于日常的运作与管理，我们将从完善管理制度，加强监督机制和强化服务意识、提升服务水平入手，切实加强市场管理，确保市场规范、有序和健康地发展。

1）健全管理组织与规章制度。

我们将在建立物业管理公司的基础上，建立市场管理委员会，配备得力干部承担市场管理职能。与之同时，还将制订与健全管理制度，尤其是对从业人员的职业道德规范，明码标价、商品质量、售后服务和消防安全等方面作出明确规定。

2）建立区域性的政府监督中心。

我们计划邀请工商、税务、技监、安全和消协等政府部门派员到市场合署办公，组建区域性的监督中心。一方面加强对从业人员的知识培训与指导，另一方面对违规行为进行监督处理。

3）建立行业自律组织，实施内部监督。

建立行业自律组织，是培养从业人员自我管理的一条有益经验。市场管理人员将主动参与行业组织活动，积极引导从业人员合法经商、诚信经商，主动疏导矛盾，提高从业人员素质。

4）统一招商、统一宣传，严格分区功能。

5）强化员工服务意识。

我们将加强对管理人员的培训入手，强化员工的服务意识，提升政策水平与服务水平，主动地为进驻市场的业主、商户排除后顾之忧。

### 3、挖掘文化与旅游价值。

充分考虑建筑的地方文化特色，除在住宿、餐饮、娱乐等外，还设计了景观桥、古文化游记墙、地标功勋塔、银杏林、鄄城县志展览平台、文化广场等文化元素，并在经营品种上已安排了旅游小商品、土特产品、风味餐饮等。拟安排一些地方戏联唱、斗鸡、鲁锦编织、古法榨油等传统文化展示活动，借以渲染广场的文化气氛，提高文化品位，赋以旅游功能，繁荣与活跃市场。

### 4、规范物业管理。

项目建成之前，将建立或委托物业管理公司实施日常物业管理，包括物业维修、绿化、保安和市场活动安排等。

## 四、开发进度表

| 序号 | 工作内容 | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 规划扩初设计及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 市场研究与营销策划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 写字楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大型超市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 餐饮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 娱乐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五篇 经济效益评价

一、销售回款预测

本项目建筑面积共计64890.5平方米；其中沿街底商8805.34平方米（一二层），均价14000/㎡，总价12327.47万元；三至七层共计20748.8㎡，均价7500/㎡，总价15564.6万元；八至顶层共计28398.8㎡，均价7500/㎡，共计21299.1万元。合计项目可回款49191.17万元。

销售采取沿街底商先行销售策略，根据现项目进度最晚可于2021年11月启动销售工作，具体回款计划如下：

| 生资大厦销售回款计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 销售面积/㎡ | 单价（元/㎡） | 总房款（万元） | 备注 |
| 1 | 2021年8月 | 0 | 14000 | 0 |  |
| 2 | 2021年9月 | 0 | 14000 | 0 |  |
| 3 | 2021年10月 | 0 | 14000 | 0 |  |
| 4 | 2021年11月 | 1967.83 | 14000 | 2754.9620 |  |
| 5 | 2021年12月 | 2939.04 | 14000 | 4114.6560 |  |
| 6 | 2022年1月 | 3898.47 | 14000 | 5457.8580 |  |
| 合计 |  | 8805.34 |  | 12327.4760 |  |

| 二、成本支出估算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项 | 支出费用（万元） | 支出时间 |
| 1、土地使用费 | 1560 | 2021年 |
| 2、前期费用 | 500 | 2021年 |
| 3、规划设计费 | 1032 | 2021年 |
| 4、营销策划费 | 100 | 2021年 |
| 5、工程支出 | 2600 | 2021年 |
| 6、工程开工费用 | 780 | 2022年2月26日 |
| 7、工程开工第一批费用 | 2600 | 2022年5月1日 |
| 8、工程开工第二批费用 | 2600 | 2022年6月1日 |
| 9、工程开工第三批费用 | 1820 | 2022年7月1日 |
| 10、二次结构费用 | 1300 | 2022年10月1日 |
| 11、AB座入户门费用 | 130 | 2022年10月1日 |
| 12、AB座窗户安装费用 | 1300 | 2022年10月1日 |
| 13、电梯费用 | 390 | 2022年10月1日 |
| 14、中央空调费用 | 1040 | 2022年10月1日 |
| 15、管理及其他费用 | 1000 |  |
| 费用合计： | 18752 |  |

截至2022年1月项目销售回款预计12327.476万元，如遇市场冷淡，降价回款按6.5至7.5折销售，亦最低可回款8012.8万元至9245.6万元

3、财务预算表（万元）

|  | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | -1560 | -1532 | -1500 | -1200 | -500 | -780 |  |
| 销售回笼 | 0 | 0 | 2754.9 | 4114.6 | 5457.8 |  |  |
| 自有资金 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 融 资 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 还 款 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 月度赢余 | 5440 | 3908 | 5162.9 | 8077.5 | 13035.3 | 12255.3 | 6255.3 |

注：收入为正，支出为负。

三、财务说明

1、财务费用中考虑土地分期付款，计算利息，需考虑融资成本；

2、所有出让均价比目前市场价格低，较保守；也未考虑上涨空间；

四、社会经济效益

本项目由于属县生产公司用地，项目开发不仅可以预见将获得显著的社会效益和可观的经济效益，同时将解决多年来生产公司职工遗留问题，为社会稳定发展作出贡献。

1、显著增加城市经济总量与财政收入

该项目建成后，6.5万平方米的商业性经营面积及配套，预测可实现年销售额超5亿元，年综合税收超2500万元。

2、触发产业链上下游产业和相关服务业的发展

本项目商务办公、非遗研学、商会服务为龙头，其经济能量将通过产业链传递到上、下游产业和相关服务业。同时人气积聚、万商云集也将吸引更多的具有战略眼光的投资商来鄄城投资。

3、有效地改善就业状况

未来几年内将有更多的农村劳动力转移到城市，社会就业形势十分严峻。本项目全部建成之后将向社会直接提供就业岗位1500个左右。

4、促进招商引资

投资环境改善，市场繁荣，必将促进鄄城县的外向型经济发展。

5、城市功能明显增强

本项目处于老城区与新城区的交叉区域，它对于新城区的扩大和老城区的改造具有不可或缺的作用。同时，本项目建成之后，由于商业功能的健全，将使鄄城县的消费变输出为输入，从而强化鄄城县的中心城市地位。

6、有效经营城市

本项目建成后，将大大改善区域环境和城市配套，政府将在周边地块的出让上获得回报。

# 第六篇  营销计划

## 一、营销策略

本项目聘请上海著名商业地产运营策划公司担任本项目的全程运营策划。通过大量的市场调查，充分了解消费者的心理与需求，充分了解本区域及周边区域同类物业的状况，根据不同物业的特性，制定合适的经营计划。

## 二、招商计划

项目招商是本项目开发过程的重要环节。招商的切入时机、招商的前期调研与策划是决定招商成功与否的主要因素之一。同时，鉴于该项目开发是有城区规划、建设功能特性，招商工作不仅需与城区发展相协调，而且要与鄄城县城市社会经济发展相协调。为此，本项目拟将现代营销组合原理移植到项目招商的全过程之中。现将初步打算概述如下：

1、市场调研。为招商服务的市场调研，其任务主要是鄄城县市场情况，如相关市场分布规模、商品品类、租金价位，商品品牌代理商与主要分销商的实力、销售额、目前的销售情况和潜在的消费能力，消费者的需求等。在此基础上对调研资料综合分析，从而找准项目的市场定位，特别是要确定市场的卖点。

2、组织招商班子。招商的具体实施需要一班人马。招商工作可以委托某家富有招商运作经验且熟悉该地区市场的商务顾问承担，也可以招聘有招商实践经验的人员具体实施。

3、培训招商人员。对招商人员进行集中培训，包括仪表、接待、招商日记、谈判与沟通技巧，招商策略等，以利提交招商成功率。

4、广告宣传。在确定项目卖点的基础上，制订由粗而细，由稀而密的广告宣传计划。在基建动工的同时，培训与广告工作可穿插进行。广告宣传前期以介绍开发商的实力与信用、项目的实施规模与配套条件为主。中期宣传市场营销方式、价位、定金式租金、付款方式、优惠措施等，后期则重点宣传招商实现率、装修标准、市场管理办法、试营业与开张安排为主。广告宣传可通过效果图、模型、软性文章、传媒广告、活页广告和户外广告等多种形式。方式的采用主要参考价效比。特别需要以富有诱惑力的广告词来呼唤对象的潜在意识。

5、招商侧重点：A、对重点地区主动出击招商，如温州等地；

B、引进主力店和人气店，以点带面；

C、前期与有社会资源的投资商签订合作协议；

目前已取得实质性的进展（根据商业地产运营定律3、6、9、12进行操作）。

6、制作一份《招商手册或招商说明书》（邀请函）。内容有：平面图、效果图、开发商背景、开发理念、商圈图、租金范围、管理制度等。

7、市场内部分区平面图（产权图与经营图）。

8、制订切实可行且有较高收益率的营销价格。市场的营销或租赁价格需要参考当地和周边城市的市场价位，营销方式既要有明确的标准，又要有相对的灵活性，价格在周边城市中具有竞争力。尽可能达到市场招商一气呵成，形成气势。

9、招商计划与该区域开发建设进度的协调性，使招商、城区管理同步进行。

## 三、商业运营

项目商业的运营将实施统一模式∶统一规划、统一定位、统一推广、统一招商、统一运营、统一管理、统一服务。第三代商业综合体相较传统的商业街、社区底商门店，更像个"巨无霸"型商业旗舰，它集合了多个业态，成百上千的经营品类，上万种商品，这种复杂的商业集合体需要由专业的团队来统一协调管理，保证这台机器的运转。正是因为统一的经营管理，商业综合体比传统的街铺和社区底商，面对的客群更高端 ，消费力更强劲，租户更稳定，客流钱流更聚集。

其次，要想保证商业综合体的持续旺场，取决于合理的规划布局、精准的区域定位和多元化业态的互补和共享，这是城市商业综合体发展成功的三把钥匙，而这需要专业团队来统一经营管理。

<1>台理的规划布局∶专业团队要充分的市场调研后，需结合本地实际各业态的占比情况、依托物业结构

条件，分析商业发屡趋势，可以避免不合理的规划布局导数的业态缺失或业态重复。

<2>精准的区域定位∶项目区域定位既要符台其经营的档次风格和特色 ，同时又要便于顾客的购买和挑选，不合理的混孔的区域定位，不仅让尾客不知道至里去选自己需要的商品，而且还降低消费者的购买欲望.

<3>多元化业态的互补和共享∶不同的业态、品类、品障有完全不同的经营目标、经营特色、经营风格。

在布局时我们将重点考虑各个业态、业种、品类、品障的属性以及商品品类的关联性和延伸性，使其能够形成优势互补、资源共享、共同发展的分类布局。比如儿童培训带动女性美容，餐饮带动娱乐休闲等，这是业态的互补共享。

# 第七篇  竞争优势

纵观本案有如下优势：

1、独特的地理位置；

2、便捷的交通条件；

3、规模大、配套齐、有主题、起点高，下可复制；

4、新的土地政策及管理体制，会使土地成本升高、资源越来越稀缺；

5、文化与创新是本案的核心竞争力。

# 第八篇  风险与对策

由于项目实施周期较长，在实施过程中尚有许多不确定性因素，故必须充分预测项目的实施风险，尽可能完善保障措施，最大限度地提高项目成功运作的可靠性。

- 政策风险与对策

1、由于局部地区房地产过热，房地产信贷政策进一步的调正，以致影响到房地产的经营活动和方式。为规避风险，必须建立多渠道的资金来源。

1）制订周详的滚动开发实施计划，并付诸计划一定的弹性，出售与出租相结合，保证有足够的资金回笼和稳定的现金流。

2）凭借公司良好的信誉，与银行签订授信协议，获得一定的信贷额度，以备需要时采用。

3）引进境外投资基金。

4）引进信托资金。

2、本项目属招商引资项目，享受相关企业优惠政策。要确保政策的延续性。

## 二、市场风险与对策

对于市场风险我们采取的方法是：

1、依靠本案的创新优势、政策优势、销售实力缩短开发周期，抢占市场。

2、产品创新:按照SHOPPING MALL商业模式建立一个高平台的商城,在住宅区内引入生态,健康,运动等概念打造高档住宅区,让消费者在购房的同时也选择了一种生活方式。

挑选精兵强将，建立一流的项目策划队伍施工管理队伍、项目招商队伍和物业管理队伍，并将其形成合力，全力打造质量一流、管理先进、富有特色的精品项目。

# 第九篇  说  明

本商业计划书仅供公司董事会成员和经过选择的合作伙伴，在对本项目参与讨论时使用。不能复制或使用于其他用途。其中任何内容在未经本公司董事会许可的情况下，不准向他人泄露。所有此商业计划包含的信息及进一步查询的相关任何信息都必须永久地加以保密。

此商业计划中所含的信息是建立在大量的社会调研获取的可靠数据的基础上，根据经验进行逻辑推理得出，由于总体详细规划尚未最后确定及市场也在发生变化,所以本计划书可能会与实际结果有所偏差。因此，本计划书仅供投资者在评估项目时参考。

收到此商业计划书的人如无意投资，需立刻将手中的此商业计划及所有拷贝件交还给本公司。

山东航琪置业有限公司

# 附件一：

- 生资大厦可售面积表

- 2、生资大厦价格表

| 可售面积总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  |  | 均价（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 沿街底商 |  |  |  |  |  |  | 8805.34 |  |  |  |  |  |  | 14000/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  | 20748.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八层-顶层 |  |  |  |  |  |  | 28398.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详情见明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生资大厦价格表（A栋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  | 二层 |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 |  | 房号 | 建筑面积 |  |  | 编号 |  |  | 建筑面积 |  | 编号 |  | 套内面积 |  |  | 建筑面积 |  | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |  |
| 沿街一拖二 |  | A101 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  | A101 |  | 22.05 |  |  | 28.65 |  | 18000 |  | 515724.2518 |  |  |  |
|  |  | A102 | 90.00 |  |  | A202 |  |  | 202.77 |  | A102 |  | 225.32 |  |  | 292.77 |  | 14065 |  | 4117809.937 |  |  |  |
|  |  | A103 | 179.03 |  |  | A201 |  |  | 303.18 |  | A103 |  | 371.11 |  |  | 482.21 |  | 14007 |  | 6754360.575 |  |  |  |
|  |  | A104 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  | A104 |  | 17.64 |  |  | 22.92 |  | 16667 |  | 382025.6047 |  |  |  |
|  |  | A105 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  | A105 |  | 17.64 |  |  | 22.92 |  | 16667 |  | 382025.6047 |  |  |  |
|  |  | A106 | 60.58 |  |  | A203 |  |  | 98.78 |  | A106 |  | 122.64 |  |  | 159.36 |  | 15098 |  | 2405957.871 |  |  |  |
|  |  | A107 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  | A107 |  | 17.64 |  |  | 22.92 |  | 16667 |  | 382025.6047 |  |  |  |
|  |  | A108 | 52.94 |  |  | A204 |  |  | 81.32 |  | A108 |  | 103.32 |  |  | 134.25 |  | 15803 |  | 2121584.79 |  |  |  |
|  |  | A109 | 60.58 |  |  | A205 |  |  | 98.78 |  | A109 |  | 122.64 |  |  | 159.36 |  | 15098 |  | 2405957.871 |  |  |  |
|  |  | A110 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  | A110 |  | 17.64 |  |  | 22.92 |  | 16667 |  | 382025.6047 |  |  |  |
|  |  | A111 | 52.94 |  |  | A206 |  |  | 81.32 |  | A111 |  | 103.32 |  |  | 134.25 |  | 15803 |  | 2121584.79 |  |  |  |
|  |  | A112 | 52.94 |  |  | A208 |  |  | 154.73 |  | A112 |  | 159.82 |  |  | 207.67 |  | 14223 |  | 2953648.373 |  |  |  |
|  |  | A113 | 149.86 |  |  | A207 |  |  | 165.13 |  | A113 |  | 242.41 |  |  | 314.98 |  | 14027 |  | 4418265.24 |  |  |  |
|  |  | A114 | 52.94 |  |  |  |  |  |  |  | A114 |  | 40.74 |  |  | 52.94 |  | 16370 |  | 866575.0076 |  |  |  |
|  |  | A115 | 109.15 |  |  | A209 |  |  | 98.78 |  | A115 |  | 160.02 |  |  | 207.93 |  | 14398 |  | 2993731.802 |  |  |  |
|  |  | A116 | 52.94 |  |  | A210 |  |  | 81.32 |  | A116 |  | 103.32 |  |  | 134.25 |  | 14809 |  | 1988138.275 |  |  |  |
|  |  | A117 | 109.15 |  |  | A212 |  |  | 146.86 |  | A117 |  | 197.02 |  |  | 256.00 |  | 14017 |  | 3588408.227 |  |  |  |
|  |  | A118 | 52.94 |  |  | A211 |  |  | 81.32 |  | A118 |  | 103.32 |  |  | 134.25 |  | 14809 |  | 1988138.275 |  |  |  |
|  |  | A119 | 52.94 |  |  | A213 |  |  | 81.32 |  | A119 |  | 103.32 |  |  | 134.25 |  | 14809 |  | 1988138.275 |  |  |  |
|  |  | A120 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  | A120 |  | 47.39 |  |  | 58.31 |  | 15000 |  | 874631.7479 |  |  |  |
|  |  | A121 | 40.41 |  |  | A215 |  |  | 161.63 |  | A121 |  | 155.48 |  |  | 202.03 |  | 14473 |  | 2924022.583 |  |  |  |
|  |  | A122 | 52.94 |  |  | A214 |  |  | 62.76 |  | A122 |  | 89.04 |  |  | 115.70 |  | 14790 |  | 1711156.695 |  |  |  |
|  |  | A123 | 52.94 |  |  | A217 |  |  | 62.76 |  | A123 |  | 89.04 |  |  | 115.70 |  | 15367 |  | 1777913.789 |  |  |  |
|  |  | A124 | 52.94 |  |  | A218 |  |  | 62.76 |  | A124 |  | 89.04 |  |  | 115.70 |  | 15943 |  | 1844555.186 |  |  |  |
|  |  | A125 | 183.27 |  |  | A219 |  |  | 246.97 |  | A125 |  | 331.12 |  |  | 430.24 |  | 14158 |  | 6091401.402 |  |  |  |
|  |  | A126 | 141.59 |  |  | A220 |  |  | 212.05 |  | A126 |  | 272.16 |  |  | 353.64 |  | 14161 |  | 5007888.775 |  |  |  |
|  |  | A127 | 86.54 |  |  |  |  |  |  |  | A127 |  | 66.60 |  |  | 86.54 |  | 17496 |  | 1514082.203 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4402.66 |  |  |  | 64501778.36 |  |  |  |
| 楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 套内面积 |  |  | 建筑面积 |  | 单价 |  | 总价 |  |  | 备注 |  |  |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A801 |  | 6.08 |  |  | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A802 |  | 29.71 |  |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A803 |  | 197.67 |  |  | 256.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A804 |  | 59.48 |  |  | 77.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A805 |  | 82.26 |  |  | 106.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A806 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A807 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A808 |  | 569.12 |  |  | 739.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078.32 |  |  | 1401.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A901 |  | 181.40 |  |  | 235.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A902 |  | 77.04 |  |  | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A903 |  | 82.26 |  |  | 106.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A904 |  | 114.26 |  |  | 148.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A905 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A906 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A907 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A908 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A909 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A910 |  | 97.77 |  |  | 127.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A911 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008.49 |  |  | 1310.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1001 |  | 159.05 |  |  | 206.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1002 |  | 64.89 |  |  | 84.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1003 |  | 82.26 |  |  | 106.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1004 |  | 117.75 |  |  | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1005 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1006 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1007 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1008 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1009 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1010 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1011 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.39 |  |  | 1284.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1101 |  | 136.70 |  |  | 177.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1102 |  | 52.74 |  |  | 68.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1103 |  | 67.26 |  |  | 87.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1104 |  | 102.30 |  |  | 132.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1105 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1106 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1107 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1108 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1109 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1110 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1111 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923.44 |  |  | 1199.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1201 |  | 52.26 |  |  | 67.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1202 |  | 86.85 |  |  | 112.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1203 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1204 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1205 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1206 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1207 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1208 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1209 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.55 |  |  | 914.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1301 |  | 69.26 |  |  | 89.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1302 |  | 71.50 |  |  | 92.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1303 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1304 |  | 86.64 |  |  | 112.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1305 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1306 |  | 86.64 |  |  | 112.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1307 |  | 86.64 |  |  | 112.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1308 |  | 101.27 |  |  | 131.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1309 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.70 |  |  | 916.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1401 |  | 54.26 |  |  | 70.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1402 |  | 55.95 |  |  | 72.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1403 |  | 84.00 |  |  | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1404 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1405 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1406 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1407 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1408 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1409 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.65 |  |  | 876.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1501 |  | 123.26 |  |  | 160.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1502 |  | 127.02 |  |  | 165.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1503 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1504 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1505 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1506 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1507 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644.20 |  |  | 837.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1601 |  | 108.26 |  |  | 140.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1602 |  | 111.57 |  |  | 144.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1603 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1604 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1605 |  | 86.52 |  |  | 112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1606 |  | 101.11 |  |  | 131.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1607 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613.75 |  |  | 797.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1701 |  | 51.26 |  |  | 66.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1702 |  | 52.86 |  |  | 68.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1703 |  | 42.00 |  |  | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1704 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1705 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1706 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1707 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1708 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1709 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1710 |  | 43.24 |  |  | 56.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1711 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1712 |  | 57.88 |  |  | 75.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583.30 |  |  | 757.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1801 |  | 36.26 |  |  | 47.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1802 |  | 37.41 |  |  | 48.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1803 |  | 42.00 |  |  | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1804 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1805 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1806 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1807 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1808 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1809 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1810 |  | 43.24 |  |  | 56.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1811 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1812 |  | 57.88 |  |  | 75.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.85 |  |  | 718.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十九层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1901 |  | 63.26 |  |  | 82.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1902 |  | 65.22 |  |  | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1903 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1904 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1905 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1906 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1907 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1908 |  | 43.24 |  |  | 56.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1909 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1910 |  | 57.88 |  |  | 75.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.40 |  |  | 678.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2001 |  | 48.26 |  |  | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2002 |  | 49.77 |  |  | 64.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2003 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2004 |  | 50.00 |  |  | 64.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2005 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2006 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2007 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2008 |  | 43.24 |  |  | 56.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2009 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2010 |  | 57.88 |  |  | 75.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.95 |  |  | 639.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2101 |  | 33.26 |  |  | 43.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2102 |  | 34.33 |  |  | 44.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2103 |  | 43.25 |  |  | 56.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2104 |  | 49.99 |  |  | 64.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2105 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2106 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2107 |  | 43.26 |  |  | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2108 |  | 43.15 |  |  | 56.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2109 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2110 |  | 57.96 |  |  | 75.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.50 |  |  | 599.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2201 |  | 68.26 |  |  | 88.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2202 |  | 374.02 |  |  | 486.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2203 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.05 |  |  | 665.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2301 |  | 53.26 |  |  | 69.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2302 |  | 354.52 |  |  | 460.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2303 |  | 69.77 |  |  | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477.55 |  |  | 620.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10942.09 |  |  | 14217.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.